## Stima dedei costi +
BUDGET DI PROGETTO DI STORYGRAM
PROGETTO STORYGRAM: |  |  | TOTALE |  | 121.1667
DETTAGLI |  | THREE-POINT COST ESTIMATE |  |  | MEDIA
ATTIVITA' | DESCRIZIONE ATTIVITA' | BEST-CASE | MOST LIKELY | WORST-CASE
1. COSTI GENERALI | 1.1. Consulenze | 2 | 6 | 20 | 7.6667
| 1.2 Energia Elettrica | 0 | 2 | 5 | 2.1667
0
9.8333
2. RECLUTAMENTO TEAM | 2.1. Snack | 0 | 10 | 40 | 13.3333
| 2.2 Bevande | 0 | 10 | 15 | 9.1667
| 2.3 Benzina | 0 | 0 | 20 | 3.3333
| 2.4 Chiamate e Videochiamate | 0.5 | 2 | 3 | 25.8333
3. ACQUISTO HARDWARE E SOFTWARE | 3.1. Acquisto hardware | 0 | 5 | 90 | 18.3333
| 3.2 Acquisto software | 0 | 20 | 50 | 21.6667
| 3.3 Servizi di cloud computing | 20 | 40 | 80 | 40
4. SVILUPPO | 4.1. Sviluppo software web |  |  |  | 0
0
0
0
0
5. TEXT E COLLAUDO | 5.1. Test e collaudo | 0 | 2 | 5 | 2.1667
0
0
2.1667
RISERVA PER RISCHI | RISERVA DI CONTINGENZA | 20 | 40 | 80 | 43.3333
43.3333
| TOTALE BUDGET |  |  |  | 121.1667