## Motivazioni e bisogni
Questo progetto nasce dall’idea di collegare il passato e il presente tramite un social network, per l’appunto, ambientato nel passato.
Sarà quindi presente un social network dove ogni utente potrà impersonarsi in un qualsiasi personaggio del passato, sia famoso che non.
## Obiettivi
Questo progetto è un ottimo esempio di applicazione web e mobile in quanto deve essere accessibile da computer desktop e da smartphone. Inoltre, il social network richiede competenze informatiche e di progettazione per lo sviluppo di algoritmi e database.
L’obiettivo è quindi quello di realizzare uno strumento di svago per ogni utente che voglia “giocare di ruolo” condividendo contenuti, commentando e anche scambiandosi messaggi con altri utenti impersonificati.
La software house otterrà del profitto con delle inserzioni proposte agli utenti.
## Osservazioni sul progetto
Il progetto proposto è stato commissionato dal professore di laboratorio con la finalità di darci una valutazione, pertanto i costi di sviluppo, l'intero rischio imprenditoriale, la gestione e la realizzazione dell'intero progetto, è previsto che siano sostenuti dal nostro gruppo di lavoro. Per questo motivo, vista anche la poca disponibilità economica e di tempo del gruppo di lavoro, è essenziale effettuare una buona analisi dei costi e delle tempistiche, al fine di realizzare un progetto di ottima qualità ma con un costo di realizzazione basso, ottimizzando al massimo il tempo a disposizione.
## Charter di progetto
NOME PROGETTO	Storygram	CODICE	62.01.00
DATA	26/03/24	REVISIONE	1.0

SCOPO DEL PROGETTO E DEL PRODOTTO
Sviluppare tramite l'utilizzo di python un social network ambientato in un periodo storico ben / definito. / Il prodotto sarà la piattaforma in sé e sarà accessibile da tutti come nuovi utenti o utenti registrati da qualsiasi dispositivo
OBIETTIVI DI PROGETTO
Sviluppare un social network ambientato nel passato con funzioni avanzate come l’inserimento di post, commenti, mi piace, la creazione e visualizzazione dei profili, invio di messaggi privati eccetera.
REQUISITI DI ALTO LIVELLO
Server HTTPS (PWA) e SQL (Database) / Client (anche il computer con cui si programma) / Connessione internet

PROJECT MANAGER	Matteazzi Andrea
MEMBRI DEL TEAM	Toso Elia / Matteazzi Andrea / Gambardella Giovanni Antonio / De Panni Andrea
COMMITTENTE	Martini Matteo
SPONSOR
ELENCO DEGLI STAKEHOLDER
Nome		Ruolo	Descrizione
Professor. Martini		Valutatore finale del progetto	Incaricato di valutare il progetto finale nel suo codice e nella sua presentazione
Professor. Fontana		Valutatore finale del progetto	Incaricato di valutare il progetto finale nel suo codice e nella sua presentazione

PRODOTTI PRINCIPALI
Pagina Web sicura con cui consultare il sito / PWA scaricabile sia da smartphone che computer desktop

GANTT DI ALTO LIVELLO

SCHEDULAZIONE DELLE MILESTONES	DATA CONSEGNA
Sviluppo Applicazione	10/5/24
Test Applicazione	13/5/24
Sviluppo Presentazione	14/5/24

APPROVAZIONI
NOME DEL PROJECT MANAGER		NOME DEL COMMITTENTE
Matteazzi Andrea		Martini Matteo
FIRMA DEL PROJECT MANAGER		FIRMA DEL COMMITTENTE

LUOGO	DATA	LUOGO	DATA
Bassano Del Grappa	01/04/2024

## WBS e diagramma di precedenza PDM

## PERT e cammino critico
Attività	Predecessori	Durata (gg)
Pianificazione di Progetto	-	1,667
Specifiche di Progetto	Pianificazione di Progetto	1,667
Progettazione	Specifiche di Progetto	3,333
Sviluppo Applicazione	Progettazione	22
Test Applicazione (A)	Sviluppo Applicazione	1,875
A) Colludo	Sviluppo Applicazione	1,5
A) Installazione	Collaudo	1
Sviluppo Presentazione (B)	Sviluppo Applicazione	7
B) Sviluppo Presentazione	Sviluppo Applicazione	6
B) Rilascio e Presentazione	Sviluppo Presentazione	1

## Analisi dei rischi
Anche se il progetto viene realizzato interamente da un gruppo di lavoro composto da studenti della stessa classe possono esserci comunque possibili rischi che possono provocare ritardi riguardo ai tempi di consegna o, nel caso peggiore, far fallire in parte o completamente il progetto.
I possibili rischi rilevati sono:
Rischio	Descrizione
Problemi di salute	Solitamente non è possibile prevedere un problema di salute e proprio per questa mancanza di preavviso c’è il bisogno di riorganizzare il lavoro per ridurre i possibili ritardi creati.
Mancanza di collaborazione	In ogni gruppo possono esserci incongruenze oppure dispute che possono peggiorare il livello di comunicazione e collaborazione del team.
Malfunzionamento dei sistemi informatici	La creazione di questo software avviene interamente tramite con l’ausilio di strumenti informatici, (sia progettazione che scrittura), e quindi un loro imprevedibile malfunzionamento può portare a dei cambi di programma nella programmazione delle attività.
Perdita di dati	La possibilità di perdita di file importanti può causare un enorme ritardo nei tempi di consegna e nei casi peggiori anche il fallimento parziale o completo del progetto. (Può essere causata da un malfunzionamento dei sistemi informatici).
Mancanza di esperienza con nuovi sistemi, tecnologie, funzionalità o programmi	In quanto il progetto viene sviluppato da un team di studenti in corso di diploma è possibile che non siano abituati a tutti gli ambienti di sviluppo, tipi di programmi, modalità di esecuzione e di lavoro causando ritardi nella consegna per imparare effettivamente ad utilizzarli al meglio.

#### Matrice dei rischi
DETTAGLI	VALUTAZIONE				VALUTAZIONE PESATA
Voci di rischio	Probabilità	Impatto	Peso	Valutazione
Mancanza di collaborazione	Probabile	Alto	3	3	9
Problemi di salute	Poco probabile	Medio	2	2	4
Malfunzionamento sistemi informatici	Improbabile	Alto	1	3	3
Perdita di dati	Improbabile	Grave	1	4	4
Mancanza di esperienza	Probabile	Medio	3	2	6
TOTALE RISCHIO					26

## Budget di progetto
Come tipologie di costi, indicati anche nella consegna, abbiamo individuato le seguenti:
- Costi generali
- Reclutamento team, servizi accessori
- HW e SW
- Sviluppo, costo per task
- Test e collaudo
- Riserve per rischi
I costi previsti in fase di studio di fattibilità e progettazione sono descritti nella tabella seguente:

## Conclusione
In questo file è stato descritto per intero il progetto che andremo a svolgere in tutte le sue sfaccettature (gerarchiche, finanziarie ecc..) per la realizzazione di questo servizio.